**Gestión de la Configuración del Software**

**Práctica Dirigida Semana 2**

Grupo No. 7

Integrantes:

1. Torre Presentación, Juan Alexis
2. Cáceres Estaña, Juan Alfonso
3. Monterola Astorayme, Max Antony
4. Cuentas Ramirez, Jose Carlos
5. Rios Sanchez, Anthony Ulises
6. Castillo Santa Cruz Adrian
7. Poma Ruiz Angel Martin
8. Nieto Jimenez Diego Fernando

Nombre y nomenclatura del proyecto de Software: Sistema de citas médicas para la clínica universitaria (SCMCU)

Nombre de la herramienta que se va investigar (Exponer): Monotone

**Cronograma del proyecto:**

| **Actividad** | **Item** | **Rol** | **Inicio** | **Fin** | **%de avance** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión con el Stakeholder |  | Torre.P/ JP | 18/10/21 | 20/10/21 | 100% |
| Desarrollo del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto | Torre.P/ JP | 18/10/21 | 25/10/21 | 0% |
| Crear Repositorio | Github | Caceres E. /DF | 18/10/21 | 18/10/21 | 100% |
| Listado Historias de Usuario | Documento de Historias de Usuario | Castillo S./ A | 19/10/21 | 21/10/21 | 0% |
| Diseño de Base de Datos | Documento de Base de datos | Ríos S. / DBA | 21/10/21 | 23/10/21 | 0% |
| Diseño de Arquitectura | Documento de Arquitectura | Nieto. J /AS, | 24/10/21 | 27/10/21 | 0% |
| Diseño de Interface | Documento de diseño de interfaz | Poma, R /DF  Cuentas.R/DF | 28/10/21 | 30/10/21 | 0% |
| Diseño de Software | Documento de diseño de Software | Castillo S/ A,  Nieto. J /AS | 02/11/21 | 04/11/21 | 0% |
| Configuración de la Base de Datos | Manual de Configuración | Ríos S. / DBA | 05/11/21 | 10/11/21 | 0% |
| Establecer estilo | Guia de Estilos | Cáceres E./DF | 11/11/21 | 15/11/21 | 0% |
| Retrospectiva | - | Torre.P/ JP | 16/11/21 | 22/11/2021 | 0% |
| Hito 1 - Fin del sprint 1 |  |  | 23/11/21 | 23/11/21 |  |
| HU - Modulo de Autenticacion de usuario | Autenticación de usuario | Cuentas. J/ DF, Caceres E./DF | 24/11/21 | 30/11/21 | 0% |
| HU - Modulo Usuario Paciente I | Módulo Usuario Paciente I | Monterola. M/ DB,  Poma. R/DF, Cuentas. J/ DF | 31/11/21 | 6/12/21 | 0% |
| Sprint retrospective | - |  | 7/12/21 | 13/12/21 | 0% |
| Hito 2 - Fin del sprint 2 |  |  | 14/12/21 | 14/12/21 |  |
| HU - Modulo Usuario Paciente II | Módulo Usuario Paciente II | Monterola. M/DB  Ríos S /DBA, Cuentas. J/ DF | 15/12/21 | 20/12/21 | 0% |
| Generar documentacion para el paciente | Manual de uso para el paciente | Nieto J. / DB  Castillo / A | 21/12/21 | 25/12/21 | 0% |
| Sprint retrospective | - |  | 26/12/21 | 30/12/21 | 0% |
| Hito 3 - Fin del sprint 3 |  |  | 31/12/21 | 31/12/21 |  |
| HU - Modulo Usuario Doctor | Módulo Usuario Doctor | Poma. R/DF, Cuentas. J/ DF | 01/01/22 | 5/01/22 | 0% |
| Generar documentacion para el doctor | Manual de uso para el doctor | Nieto J. / DB  Castillo / A | 06/01/22 | 08/01/22 | 0% |
| Sprint retrospective | - |  | 09/01/22 | 10/01/22 | 0% |
| H |  |  |  |  |  |

Nomenclatura: SCMCU-CP.DOCX